# 系统制作步骤与分工

## 历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 V1.0

## 〇、先说三件事

1. 环境已经查过了。 你电脑上 Python 3.12.7（Anaconda）已装好，Flask、SQLAlchemy、NumPy、openpyxl、python-docx 都有。只缺 3 个库，一条命令装完：

pip install flask-login flask-wtf

2. 有个坑要绕开。 你环境里的 pandas 是坏的（用 NumPy 1.x 编译，跟当前的 NumPy 2.2.6 不兼容）。本项目不使用 pandas，Excel 读写改用 openpyxl，功能完全够用，也省去折腾环境的时间。

3. 不要两个人同时改同一批文件。 这是协作里最耗时间的事。下面的分工是按文件划分归属的，各自改各自的文件，冲突几乎为零。

## 一、分工原则

| 角色 | 负责 | 工作方式 |
| --- | --- | --- |
| 甲（主开发） | 后端：数据模型、AHP 权重引擎、评价引擎、标准规则、限制性判定、路由 | 在自己的电脑上开发，用 DSH/AI 辅助，改完提交并推送 |
| 乙（界面 + 材料） | 前端页面模板、样式、界面截图、软著说明书、材料排版 | 在自己的电脑上，git pull 拿到最新代码后写模板；材料部分完全独立 |

为什么这样分

- 后端是系统的核心难点（算法逻辑），需要跟 AI 密集来回，由一个人专心做效率最高；

- 前端模板（HTML）和软著材料都是独立文件，不会和后端代码冲突；

- 乙的工作不阻塞甲——甲先把后端跑通，乙并行写模板和材料。

约定：甲负责所有 git 提交与推送；乙只 pull 拉取，或在甲确认后再提交自己负责的模板文件。

## 二、文件归属（谁改哪些，别越界）

app/
├── models.py              【甲】数据模型
├── forms.py               【甲】表单逻辑
├── services/              【甲】全部算法与业务逻辑
│   ├── ahp_service.py             AHP 权重引擎
│   ├── standardization.py         指标标准化
│   ├── evaluation_service.py      评价引擎
│   ├── constraint_service.py      限制性判定
│   ├── standard_service.py        标准规则引擎
│   └── report_service.py          报告生成
├── views/                 【甲】路由
├── utils/                 【甲】常量表、校验器
└── templates/             【乙】全部页面模板
    └── static/            【乙】样式、脚本

规则：甲不改 templates/，乙不改 services/。需要对方配合时，在群里说一句，由对应的人改。

## 三、阶段划分与步骤

### 准备工作（两人各做，约 30 分钟）

甲：

pip install flask-login flask-wtf

装完验证：

python -c "import flask, flask_login, flask_wtf, sqlalchemy, numpy, openpyxl, docx; print('环境 OK')"

看到 环境 OK 就行。报错就把报错内容发出来。

乙：

- 电脑装 Python（推荐 Anaconda，跟甲保持一致，少踩坑）；

- 克隆仓库：

git clone https://github.com/YouthK923/mine-restoration-copyright.git
cd mine-restoration-copyright

- 装依赖：

pip install flask flask-login flask-wtf flask-sqlalchemy numpy openpyxl python-docx

- 找甲要参考模板（4 个 PDF + 论文初稿 docx，共约 3.8 MB）。这些不在仓库里，但写软著说明书时必须参照。

### 阶段 1：搭骨架（第 1 天上午，约 4 小时）

目标：程序能启动，打开网页能看到登录页。

| 谁 | 做什么 |
| --- | --- |
| 甲 | 建立项目目录结构；models.py 写全部数据表；登录功能；配置好数据库 |
| 乙 | 写登录页模板 templates/login.html；设计页面整体框架（顶部栏 + 左侧菜单） |

交付验收： - 甲：命令行运行 python run.py，浏览器打开 http://127.0.0.1:5000 能看到登录页 - 乙：把模板文件给甲，或直接提交

这一步别追求界面好看。 能显示、能点就行，美化放到最后。

### 阶段 2：核心算法（第 1 天下午 – 第 2 天，约 12 小时）★ 最关键

目标：命令行能跑出玉田县案例的评价因子 F。

| 谁 | 做什么 |
| --- | --- |
| 甲 | AHP 权重引擎（判断矩阵、特征根法、一致性检验）；标准化模块（四类算法）；评价引擎（分单元赋分、面积加权、等级判定）。写一个命令行测试脚本，跑论文案例 |
| 乙 | 并行写：软著说明书第一章（引言、系统概述、背景）；先把框架和文字部分写完（截图等后面补） |

交付验收： - 甲：运行测试脚本，输出三类微地质单元的权重、标准化值、单元得分、最终 F 值和适宜性等级 - 乙：说明书草稿第一部分完成

这个阶段结束就能给师兄演示。核心方法走通了，这是最有说服力的节点。

### 阶段 3：数据录入功能（第 3 天，约 8 小时）

目标：网页上能建项目、录数据。

| 谁 | 做什么 |
| --- | --- |
| 甲 | 项目管理、矿山档案、微地质单元的增删改查；数据库读写；后端校验 |
| 乙 | 写对应页面模板：项目列表、项目详情、矿山档案表单、微地质单元录入页 |

交付验收： - 网页上能新建一个项目，录入矿山信息，划分三类单元并填面积，数据能存住

### 阶段 4：权重与指标录入界面（第 4 天，约 8 小时）

目标：网页上能填判断矩阵、录指标数据，点按钮出结果。

| 谁 | 做什么 |
| --- | --- |
| 甲 | 判断矩阵录入的后端处理；指标数据录入与校验；把阶段 2 的算法接到网页上 |
| 乙 | 判断矩阵编辑页面（表格形式，只填上三角）；指标数据录入表单；评价结果展示页 |

交付验收： - 网页上填完矩阵，点计算，能看到权重和 CR 值 - 录入指标数据后，能看到各层得分和最终 F 值

### 阶段 5：标准库与限制性判定（第 5 天，约 8 小时）

目标：全流程网页走通。

| 谁 | 做什么 |
| --- | --- |
| 甲 | 11 项标准与政策的结构化规则；省际口径比对；限制性条件判定（一票否决） |
| 乙 | 标准库页面、口径对比页面、限制性判定页面 |

交付验收： - 从限制性判定开始，到出评价结果，全程在网页上完成 - 判定不通过时能正确终止流程

### 阶段 6：报告与图表（第 6 天，约 8 小时）

目标：能导出评价报告。

| 谁 | 做什么 |
| --- | --- |
| 甲 | 报告生成（Word 导出）；得分明细数据组装 |
| 乙 | 图表展示页面；开始集中界面截图（软著材料要用） |

交付验收： - 能导出一份完整的评价报告 Word 文档

### 阶段 7：测试与收尾（第 7 天，约 8 小时）

目标：可演示版本完成。

| 谁 | 做什么 |
| --- | --- |
| 甲 | 修 bug；补边界情况；界面与后端联调 |
| 乙 | 统一截图（每个功能页面都截，注意标题栏含软件名、不带浏览器边框）；整理说明书 |

交付验收： - 完整跑通一遍演示流程，不报错

### 阶段 8：软著材料（第 8–10 天，约 20 小时）

| 谁 | 做什么 |
| --- | --- |
| 甲 | 源程序排版：60 页、每页不少于 50 行、页眉为软件名称+版本号、页码右上角、末页为程序结束页 |
| 乙 | 完成说明书（15–25 页）；整理登记材料清单 |

源程序排版和说明书排版有现成工具（_mkref.py 等），可以叫 AI 帮忙生成。

### 阶段 9：形式自检与提交（第 11–12 天，约 8 小时）

| 谁 | 做什么 |
| --- | --- |
| 甲 | 逐条核对软著形式要求；填报申请表 |
| 乙 | 复核材料；准备证明文件 |

## 四、每天的节奏建议

8 小时这样分配效率最高：

| 时段 | 做什么 |
| --- | --- |
| 上午 3 小时 | 开发主功能（甲做后端，乙做模板） |
| 下午 3 小时 | 继续开发 + 联调（乙的模板接上甲的后端） |
| 晚上 1.5 小时 | 验收：跑一遍今天做的功能，确认没问题 |
| 晚上 0.5 小时 | 甲提交并推送 git |

关键：每天都要有一个能跑通的小成果，不要攒着。攒到最后一起调试，问题会堆在一起，很难定位。

## 五、两人各自第一步做什么

### 甲（现在就做）

- 装缺的库：pip install flask-login flask-wtf

- 验证环境：跑上面那条 python -c "import ..." 命令

- 告诉 AI “开始写数据模型和 AHP 权重引擎”

- 今天的目标：晚上能看到权重计算跑出结果

### 乙（今天就做）

- 装 Python（Anaconda）

- git clone 仓库

- pip install flask flask-login flask-wtf flask-sqlalchemy numpy openpyxl python-docx

- 找甲要 4 个参考模板 PDF 和论文稿

- 今天的目标：打开两个软著参考模板的 PDF，看清楚说明书长什么样、60 页源程序怎么排，心里有数

- 明天开始写说明书第一章

## 六、需要提前定下来的三件事

这三件事定不清楚，后面要返工改数据库：

| 事项 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| “不适用”与”实测为 0”怎么区分 | 论文案例里岩质边坡的土石比、厚度计为 0（不适用），平台坡度坡向为 0（不适用）。如果都当 0 算，会拉低得分 | 数据库用可空字段，空值表示不适用，计算时跳过 |
| 系统装在哪台机器 | 决定环境怎么配 | 甲自己电脑（Windows + SQLite，不用装数据库） |
| 界面语言与风格 | 用不用 Bootstrap | 用 Bootstrap，界面规整且省时间 |

## 七、七个容易卡住的地方

| 坑 | 怎么避免 |
| --- | --- |
| 环境装不上 | 第一步就先验证环境，别等到最后；报错直接发出来 |
| pandas 报错 | 本项目不用 pandas，Excel 用 openpyxl |
| 界面对不上 | 乙的模板先给甲看一次，确认变量名一致 |
| 两人改同一文件 | 按”二、文件归属”分工，不越界 |
| 攒着不提交 | 每天提交一次；乙每次开工先 git pull |
| 追求界面漂亮 | 美化放最后，先保证功能能跑 |
| 口径没定就写代码 | 上面第六节三件事，开工前定掉 |

## 八、进度对照表

| 天 | 里程碑 | 能否演示 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 骨架 + AHP 权重引擎 | 命令行能算权重 |
| 第 2 天 | 评价引擎完成，跑出案例 F 值 | ★ 可给师兄演示核心方法 |
| 第 3 天 | 项目与数据录入 | 网页能录数据 |
| 第 4 天 | 权重与指标界面 | 网页能算 |
| 第 5 天 | 全流程走通 | ★ 可完整演示 |
| 第 6 天 | 报告导出 | 能出报告 |
| 第 7 天 | 测试收尾 | ★ 可演示版本完成 |
| 第 8–10 天 | 软著材料 |  |
| 第 11–12 天 | 形式自检、提交 | ★ 可提交软著 |